# Bài 1

User Story: "Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để có thể theo dõi tiến độ công việc."

Ước lượng Story Points: 5 điểm Story (mức độ khó trung bình)

Lý do giải thích:

- Khối lượng công việc đầy đủ: Phải làm trọn vẹn từ giao diện (vẽ form nhập liệu) đến hệ thống bên trong (lưu dữ liệu vào database).

- Độ khó trung bình: Cần xử lý thêm việc kiểm tra dữ liệu (ví dụ: bắt lỗi nếu người dùng quên nhập tên) nhưng không có thuật toán phức tạp hay rủi ro cao.

- So sánh: Nó tốn công hơn việc sửa lỗi hiển thị nhỏ (1-3 điểm) nhưng dễ hơn các tính năng nâng cao như Upload file hay Gửi email thông báo (8-13 điểm).

# Bài 2

User Story: "Là người dùng, tôi muốn thanh toán sau khi khi mua hang thật tiệt lợi."

Ước lượng: 13 Story Points (Mức độ Khó/Phức tạp cao)

Lý do giải thích:

- Phụ thuộc bên thứ 3: Không chỉ xử lý nội bộ, tính năng này bắt buộc phải kết nối với các cổng thanh toán bên ngoài (Ví điện tử, Ngân hàng...), làm tăng độ khó kỹ thuật.

- Rủi ro cao (High Risk): Liên quan trực tiếp đến tiền nong và bảo mật thông tin khách hàng. Bất kỳ lỗi nhỏ nào cũng gây hậu quả nghiêm trọng.

- Logic phức tạp: Phải xử lý nhiều tình huống rắc rối: thanh toán thất bại, người dùng hủy ngang, hoặc mất mạng internet giữa chừng.

# Bài 3

User Story: "Là người dùng, tôi muốn tính năng giỏ hàng trong ứng dụng bán hàng trực tuyến để có thể mua hang một cách nhanh nhất."

Ước lượng: 5 Story Points

Lý do giải thích:

- Độ phức tạp (Trung bình): Cần xây dựng API để lưu giỏ hàng vào Database (để đồng bộ đa thiết bị), không dùng localStorage đơn thuần.

- Logic: Cần xử lý tính toán tổng tiền tạm tính mỗi khi thay đổi số lượng.

- Giới hạn phạm vi (Scope): Chưa bao gồm logic check tồn kho thời gian thực (Real-time inventory check) - cái này sẽ tách sang Story khác.

# Bài 4

User Story: "Là người dùng, tôi muốn tính năng đăng nhập trong ứng dụng ngân hàng trực tuyến."

Ước lượng: 8 Story Points (Mức độ Khó)

Lý do giải thích:

- Yêu cầu phi chức năng (Non-functional requirement) cao: Bảo mật là yếu tố sống còn (Mã hóa, Session management chặt chẽ).

- Logic nghiệp vụ: Phải xử lý logic khóa tài khoản tạm thời khi nhập sai nhiều lần.

- Rủi ro (Risk): Cao. Nếu lỗi đăng nhập xảy ra, uy tín ngân hàng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

# Bài 5

| User Story | Muc tieu | Story Points | Lý do đồng thuận |
| --- | --- | --- | --- |
| US1 | Tạo công việc mới | 5 | Cần thiết kế Form, API, Validation, và lưu trữ Database. Độ phức tạp trung bình. |
| US2 | Cập nhật trạng thái công việc | 3 | Thao tác CRUD đơn giản (chỉ thay đổi 1 trường status), không yêu cầu giao diện phức tạp. |
| US33 | Xóa công việc | 2 | Thao tác CRUD đơn giản nhất, chỉ cần API DELETE và xử lý xác nhận từ người dùng. |

Mục tiêu Sprint: "Hoàn thiện các chức năng CRUD cơ bản (Tạo, Cập nhật, Xóa)

Chia nhỏ task cho các Story điểm >2

| User Story | Task | Ước lượng |
| --- | --- | --- |
| US1 | Thiết kế Form/UI cho trang tạo mới. | 8h |
|  | Lập trình Frontend (Form Validation, Call API). | 12h |
|  | Thiết lập API Endpoint (Server-side validation). | 10h |
|  | Viết Unit Test cho API. | 6h |
| US2 | Lập trình nút/checkbox trên giao diện. | 4h |
|  | Viết API Endpoint PATCH /tasks/{id}/status. | 8h |
|  | Kiểm thử QA toàn bộ 3 US trên. | 25h |

Velocity trung bình của nhóm (Giả định từ các Sprint trước): 15 điểm Story

Tổng points của sprint này : 10 Story Points

Dựa trên Velocity 15 điểm Story, nhóm hoàn toàn có khả năng và nên cam kết hoàn thành cả 3 User Stories (US1, US2, US3) trong Sprint tiếp theo, vì tổng khối lượng công việc (10 điểm) thấp hơn Velocity trung bình của nhóm (15 điểm).

# Bài 6

Mục tiêu:

"Hoàn thành các chức năng quản lý công việc cơ bản (CRUD) và hiển thị danh sách cho người dùng, cho phép họ bắt đầu theo dõi các nhiệm vụ cá nhân."

| User story | Tóm tắt | Ước lượng |
| --- | --- | --- |
| US1: Tạo công việc mới | Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới với tên, mô tả và ngày hết hạn. | M |
| US2: Xem danh sách công việc | Là người dùng, tôi muốn xem danh sách tất cả các công việc của tôi trên một giao diện rõ ràng. | S |

Phân chia

| Task | Mô tả | Ước lượng |
| --- | --- | --- |
| T1.1 | Thiết kế Form và UI/UX cho trang tạo mới. | 6h |
| T1.2 | Lập trình Frontend (Form nhập liệu và Validation). | 10h |
| T1.3 | Thiết lập API Endpoint POST /tasks (Server-side validation). | 8h |
| T1.4 | Cập nhật Database Schema (thêm các trường tên, mô tả, ngày hết hạn). | 4h |
| T1.5 | Viết Unit Test và Integration Test cho API. | 6h |
| T2.1 | Thiết kế UI cho màn hình danh sách (gồm tiêu đề, nút thêm). | 4h |
| T2.2 | Thiết lập API Endpoint GET /tasks để lấy dữ liệu. | 5h |
| T2.3 | Lập trình Frontend để gọi API và hiển thị danh sách (Mapping dữ liệu). | 8h |
| T2.4 | Kiểm thử hiển thị danh sách rỗng và danh sách đầy đủ | 4h |

US1: Tạo công việc mới (M)

- US này cần sự phối hợp ở cả ba tầng (Frontend, Backend, Database). Mặc dù là tính năng cơ bản, nó yêu cầu Form phức tạp, Xác thực dữ liệu (Validation) chặt chẽ ở cả hai phía (client và server), và phải đảm bảo tính toàn vẹn khi ghi dữ liệu mới. Đây là một khối lượng công việc đáng kể, phức tạp hơn việc chỉ hiển thị dữ liệu (Small), nhưng đơn giản hơn việc tích hợp bên ngoài (Large).

US2: Xem danh sách công việc(S)

- US này chủ yếu là một thao tác Đọc (Read) dữ liệu. Không cần logic nghiệp vụ phức tạp hay Validation. Công việc chủ yếu là: tạo một API truy vấn đơn giản và hiển thị dữ liệu đó lên giao diện. Đây là một trong những loại công việc đơn giản nhất trong phát triển ứng dụng

# Bài 7

| ID Task | Task cụ thể | Kỹ thuật chia nhỏ |
| --- | --- | --- |
| T1.1 | Thiết kế Form đăng ký (UI/UX) và các thông báo lỗi. | Bước Phát triển (Giao diện) |
| T1.2 | Lập trình Frontend: Form nhập liệu, Validation phía Client (kiểm tra định dạng email, mật khẩu). | Bước Phát triển (Giao diện) |
| T1.3 | Tạo API Endpoint POST /register để nhận dữ liệu đăng ký. | Bước Phát triển (Backend/API) |
| T1.4 | Xử lý Logic Backend: Validation, Băm mật khẩu (Hashing), kiểm tra trùng lặp email. | Tính năng Kỹ thuật (Logic Nghiệp vụ) |
| T1.5 | Lập trình Cơ sở dữ liệu: Ghi thông tin người dùng mới vào bảng User. | Bước Phát triển (Database) |
| T1.6 | Lập trình Frontend: Xử lý phản hồi API và hiển thị thông báo thành công/thất bại. | Hành động Người dùng (Phản hồi) |
| T1.7 | Viết và Chạy Unit Test/Integration Test cho API đăng ký. | Bước Phát triển (Kiểm thử) |

Lý do lựa chọn các task

- Tập trung (Focus): Mỗi Task chỉ tập trung vào một khía cạnh cụ thể (ví dụ: T1.1 chỉ lo về giao diện, T1.4 chỉ lo về logic nghiệp vụ). Điều này giúp Developer có thể làm việc song song và giảm thiểu sự phức tạp.

- Có thể kiểm chứng được (Testable): Các Task như T1.3 (Tạo API) hoặc T1.5 (Ghi vào DB) có thể được kiểm tra độc lập, cho phép QA kiểm tra từng phần mà không cần đợi toàn bộ tính năng hoàn thành.

- Giảm thiểu Rủi ro: Task T1.4 (Băm mật khẩu) và T1.7 (Kiểm thử) tách biệt các yêu cầu quan trọng về bảo mật và chất lượng, đảm bảo chúng không bị bỏ sót.

- Phân bổ hợp lý: Các Task có kích thước nhỏ, cho phép phân bổ đều cho các thành viên trong nhóm (Frontend, Backend, QA) và dễ dàng quản lý tiến độ.

Ước lượng task

| ID task | Task cụ thể | Ước lượng (ngày) | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| T1.1 | Thiết kế Form đăng ký (UI/UX) và thông báo lỗi. | 0.5 | Công việc thiết kế trực quan, nhanh chóng nếu đã có Design System sẵn. |
| T1.2 | Lập trình Frontend: Form và Validation phía Client. | 1 | Cần thời gian xử lý các trạng thái lỗi, đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà. |
| T1.3 | Tạo API Endpoint POST /register. | 0.5 | Khởi tạo endpoint và cấu trúc cơ bản. |
| T1.4 | Xử lý Logic Backend: Validation, Băm mật khẩu, kiểm tra trùng lặp. | 1.5 | Đây là phần phức tạp nhất, cần đảm bảo bảo mật (hashing) và xử lý các trường hợp biên. |
| T1.5 | Lập trình Cơ sở dữ liệu: Ghi thông tin người dùng mới. | 0.5 | Thao tác ghi đơn giản, không cần logic phức tạp. |
| T1.6 | Lập trình Frontend: Xử lý phản hồi API và hiển thị thông báo. | 0.5 | Xử lý các kịch bản thành công/thất bại và chuyển hướng. |
| T1.7 | Viết và Chạy Unit Test/Integration Test cho API. | 1.5 | Cần thời gian để viết Test Cases bao gồm cả kịch bản thành công, thất bại, và trùng lặp. |
| Tổng |  | 6 | Đây là tổng công sức tối ưu để hoàn thành User Story này. |

Kết luận: Tổng công việc là 6.0 Ideal Days. Đây là một khối lượng công việc hợp lý, có thể hoàn thành trong một Sprint 2 tuần (10 ngày làm việc).

# Bài 8

Tổng điểm sprint 1 : 5+8 = 13

Tổng điểm sprint 2 : 5+13 = 18

Velocity Trung bình qua 2 sprint đầu: 15.5 điểm

Dưới đây là một số cách kết hợp để lập kế hoạch cho Sprint tiếp theo, cố gắng đạt gần 15.5 điểm:

| Kết hợp | US được chọn | Tổng points | So sánh |
| --- | --- | --- | --- |
| Lựa chọn 1 | US7 + US8 + US9 | 16 | Rất sát và khả thi (Vượt nhẹ 0.5 điểm) |
| Lựa chọn 2 | US7 + US8 | 13 | An toàn, nhưng chưa tối ưu hóa hết công suất (Còn 2.5 điểm) |
| Lựa chọn 3 | US10 + US9 | 16 | Rất sát và khả thi (Vượt nhẹ 0.5 điểm) |

# Bài 9

User Story: "Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để có thể theo dõi tiến độ công việc."

Ước lượng Story Points: 5 điểm Story

Lý do giải thích:

Tôi chọn 5 điểm Story (mức độ phức tạp trung bình) vì tính năng này đòi hỏi công sức trên ba tầng của ứng dụng:

- Frontend (Giao diện): Cần thiết kế và xây dựng form nhập liệu hoàn chỉnh (tên, mô tả, ngày hết hạn, độ ưu tiên).

- Backend (Logic): Cần thiết lập API Endpoint và thực hiện Validation (xác thực dữ liệu) chặt chẽ ở phía máy chủ, đảm bảo tính an toàn.

- Database (Dữ liệu): Cần logic để ghi dữ liệu mới vào bảng công việc và đảm bảo tính toàn vẹn (ví dụ: liên kết với ID người dùng tạo).

Planning Poker

| User Story | Mô tả |
| --- | --- |
| US A | Quản lý danh sách công việc: Hiển thị tất cả công việc của người dùng. |
| US B | Tìm kiếm công việc theo từ khóa: Cho phép tìm kiếm công việc trong danh sách bằng từ khóa. |

Kết quả bỏ phiếu

| Thành viên | US A | US B |
| --- | --- | --- |
| Dev A | 3 | 5 |
| Dev B | 5 | 8 |

Thảo luận và đồng thuận
A. US A: Quản lý Danh sách Công việc (3, 5, 5)

- Sự khác biệt: Dev A chọn 3 (chỉ tập trung vào việc tạo giao diện), Dev B và QA chọn 5 (nhấn mạnh vào việc tối ưu hóa API và kiểm thử hiệu suất khi danh sách lớn).

- Đồng thuận: Nhóm đồng ý rằng việc xem danh sách cần đảm bảo tốc độ tải nhanh, kể cả khi có hàng trăm công việc (yêu cầu tối ưu truy vấn). Do đó, cần nỗ lực nhiều hơn 3 điểm.

- Story Points Cuối cùng: 5 điểm Story

B. US B: Tìm kiếm công việc theo từ khóa (5, 8, 13)

- Sự khác biệt: Khoảng cách rộng. Frontend (5) thấy đơn giản, chỉ cần hộp tìm kiếm. Backend (8) thấy cần logic phức tạp (tìm kiếm linh hoạt, không phân biệt chữ hoa/thường). QA (13) thấy cần tích hợp công cụ Indexing (như ElasticSearch) để đảm bảo tốc độ và độ chính xác.

- Đồng thuận: Do là ứng dụng quản lý công việc và tìm kiếm là tính năng cốt lõi, việc chỉ sử dụng LIKE %query% đơn giản trong database là không đủ. Cần triển khai một giải pháp tìm kiếm mạnh mẽ hơn.

- Story Points Cuối cùng: 13 điểm Story (Quyết định triển khai giải pháp tìm kiếm mạnh mẽ hơn).

Kế hoạch sprint với velocity giả địnhh là 13 điểm:

| User Story | Story points | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| US1: Tạo công việc mới | 5 | Đã ước lượng |
| US A: Quản lý danh sách công việc | 5 | Đã ước lượng |
| US C: Xóa công việc | 3 | Ước lượng mới (Thao tác đơn giản) |
| Tổng | 13 | Phù hợp với Velocity |

# Bài 10

User Story: "Là người dùng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng để có thể mua hàng trong một đơn hàng duy nhất."

Chia nhỏ thành các task:

| ID | Task | Ước lượng (story points) | Người phụ trách |
| --- | --- | --- | --- |
| T1.1 | Lập trình Frontend: Thiết kế và hiển thị giao diện Giỏ hàng rỗng và đầy đủ. | 3 | Frontend Dev |
| T1.2 | Lập trình Frontend: Xử lý nút "Thêm vào giỏ hàng" và cập nhật số lượng (cộng/trừ). | 3 | Frontend Dev |
| T1.3 | Tạo API Endpoint POST /cart/items để thêm/cập nhật sản phẩm vào giỏ hàng. | 5 | Backend Dev |
| T1.4 | Xử lý Logic Backend: Kiểm tra Tồn kho và Giá sản phẩm trước khi cập nhật giỏ hàng. | 8 | Backend Dev |
| T1.5 | Lập trình Database: Thiết lập bảng Cart và CartItems (nếu giỏ hàng là bền vững). | 3 | Backend Dev |
| T1.6 | Lập trình Frontend: Xử lý hiển thị thông báo lỗi và thành công (khi thêm sản phẩm). | 2 | Frontend |
| T1.7 | Kiểm thử QA: Kiểm tra giỏ hàng trên nhiều thiết bị và xử lý các trường hợp biên (hết hàng, số lượng âm). | 5 | QA Specialist |
| Tổng |  | 29 |  |

Lý do chia nhỏ thành các Task trên:

Việc chia nhỏ này đảm bảo tính độc lập và khả năng kiểm chứng của từng phần công việc:

- Phân tách Tầng (T1.1, T1.3): Tách biệt công việc Frontend (UI) và Backend (API) giúp các Dev có thể làm việc song song.

- Tập trung vào Logic Quan trọng (T1.4): Logic kiểm tra Tồn kho và Giá được tách ra thành một Task có điểm cao (8 điểm) vì đây là phần có rủi ro nghiệp vụ lớn nhất, cần sự tập trung và kiểm thử kỹ lưỡng.

- Bao gồm QA (T1.7): Công việc kiểm thử được tính toán riêng biệt để đảm bảo chất lượng, đặc biệt là với một tính năng phức tạp như giỏ hàng (cần kiểm tra tính bền vững, bảo mật).

2. Lập kế hoạch sprint

Mục tiêu Sprint tiếp theo:

"Hoàn thiện luồng thanh toán (Checkout Flow) cơ bản và tích hợp cổng thanh toán đầu tiên, cho phép khách hàng hoàn tất mua hàng."

| User Story | Mô tả | Story points |
| --- | --- | --- |
| US A | Tạo trang Checkout (địa chỉ, vận chuyển): Lập trình Form nhập thông tin người nhận và lựa chọn phương thức vận chuyển. | 8 |
| US B | Tích hợp Cổng Thanh toán cơ bản: Triển khai API/Logic để xử lý giao dịch qua cổng thanh toán (ví dụ: thanh toán khi nhận hàng/COD hoặc một cổng thanh toán trực tuyến đơn giản). | 13 |
| US C | Xử lý logic Tạo Đơn hàng (Order Creation): Tạo bản ghi Đơn hàng trong Database và trừ tồn kho (Inventory). | 5 |
| US D | Trang Xác nhận Đơn hàng: Hiển thị thông báo thành công và chi tiết đơn hàng cho khách hàng. | 3 |
| US E | Cập nhật số lượng sản phẩm trong Giỏ hàng: Logic cập nhật số lượng khi xem giỏ hàng. | 2 |
| Tổng |  | 31 |