# Bài 1

Bối cảnh

- Dự án: Ứng dụng đặt đồ ăn trên di động (Food Delivery App).

- Thời điểm: 9:00 sáng (Bắt đầu đúng giờ).

- Sprint Goal: Hoàn thiện luồng đặt hàng và thanh toán (Checkout Flow).

- Thành viên:

  - Toàn (Scrum Master - SM): Người điều phối.

  - Bách (Backend Dev): Phụ trách API thanh toán.

  - Dương (Mobile Dev - Flutter/React Native): Phụ trách giao diện giỏ hàng.

  - An (QA/Tester): Kiểm thử tính năng tìm kiếm món ăn.

Kịch bản chi tiết

Thành viên 1: Báo cáo suôn sẻ

Bách (Mobile Dev):

- Hôm qua: "Mình đã hoàn thành xong giao diện màn hình 'Xác nhận đơn hàng' và đã đẩy code lên git."

- Hôm nay: "Mình sẽ bắt đầu ghép API tính phí vận chuyển vào màn hình này."

- Khó khăn: "Hiện tại không có blocker nào."

Thành viên 2: Gặp Blocker (Vấn đề cản trở)

Dương (Backend Dev):

- Hôm qua: "Mình đang viết API tích hợp cổng thanh toán ZaloPay. Đã xong phần tạo QR code."

- Hôm nay: "Dự kiến sẽ làm phần xử lý callback (kết quả trả về) từ ZaloPay."

- Khó khăn: "Tuy nhiên, mình đang bị kẹt. Tài khoản Sandbox (môi trường thử nghiệm) của bên ZaloPay đang báo lỗi 'Invalid Merchant ID', mình không test được API. Mình đã email support bên họ từ chiều qua nhưng chưa thấy rep."

Scrum Master (Hành động ngay): "Ok, đây là một blocker nghiêm trọng ảnh hưởng đến tiến độ. Nam cứ tiếp tục làm phần logic nội bộ trước đi. Ngay sau buổi họp này (After-meeting), mình sẽ gọi trực tiếp cho bên đối tác thanh toán để lấy tài khoản mới cho bạn."

Thành viên 3: Sa đà vào chi tiết kỹ thuật (Cần điều hướng)

An (QA):

- Hôm qua: "Mình test tính năng 'Tìm kiếm món ăn'. Mình thấy kết quả trả về hơi chậm, mất khoảng 2 giây."

- Hôm nay: "Mình sẽ viết test case cho phần Đăng nhập."

- Khó khăn: "À mà nói về vụ chậm ấy, Bách ơi, tôi nghĩ ông nên đánh Index lại cái bảng Database, hoặc là dùng Redis để cache lại, chứ query kiểu 'LIKE' trong SQL thì chậm lắm, hôm trước tôi đọc bài báo kia bảo là...".

Scrum Master (Ngắt lời lịch sự để giữ Time-box): "Sorry An ơi, mình xin ngắt lời một chút. Vấn đề hiệu năng rất quan trọng, nhưng Daily Scrum chỉ để thông báo trạng thái thôi. Chúng ta sẽ đưa vấn đề này vào 'Parking Lot' (thảo luận sau họp). Tí nữa An và Bách ở lại 5 phút để bàn sâu về giải pháp kỹ thuật nhé. Chúng ta quay lại với báo cáo của An: Ngoài vấn đề đó ra, Huy có gặp trở ngại nào ngăn cản việc viết test case Đăng nhập hôm nay không?"

An: "À ok, không có trở ngại gì khác."

# Bài 2

Bước 1 & 2: Tạo và cập nhật Burndown Chart

Bước 3: Giải thích và Phân tích (Ngày thứ 5)

1. Nhóm có đang đi đúng hướng không?

- Không hoàn toàn. Nhóm đang bị chậm tiến độ (Behind Schedule).

- Tại ngày thứ 5 (giữa Sprint), theo lý thuyết nhóm phải còn 50 SP, nhưng thực tế còn 60 SP.

- Tuy nhiên, đường thực tế đang giảm đều (mỗi ngày giảm được 10 SP từ ngày 2 đến ngày 5). Điều này cho thấy tốc độ làm việc (Velocity) của nhóm đang ổn định, nhưng nhóm đã bị "khởi động chậm" vào Ngày 1 (không đốt được điểm nào).

2. Hành động của Scrum Master: Vì nhóm đang giảm đều, tôi sẽ không "báo động đỏ" nhưng cần thực hiện các bước sau trong Daily Scrum:

- Kiểm tra ngày cuối tuần: Hỏi nhóm xem liệu việc chậm 10 SP này có thể bù đắp được không? (Ví dụ: Có một task 13 SP đã hoàn thành 90% nhưng chưa được tính là Done?).

- Không thêm việc mới: Đảm bảo Product Owner không chèn thêm task mới vào Sprint (Scope creep), vì nhóm đang trễ nhẹ.

Bước 4: Phân tích Tình huống "Burndown Chart không giảm đều"

Tình huống giả định: Vào ngày 5, thay vì còn 60 SP, biểu đồ hiển thị còn 80 SP (tức là nhóm chỉ mới hoàn thành được 20 SP tổng cộng, thay vì mục tiêu là 50-60 SP). Đường biểu đồ gần như đi ngang (Flatline).

1. Nhận diện nguyên nhân (Tại sao đường đi ngang?):

- Task quá lớn: Các thành viên đang làm các task 20-30 điểm, họ làm suốt 5 ngày chưa xong nên chưa thể cập nhật trạng thái "Done".

- Blocker ẩn: Có vấn đề kỹ thuật hoặc thiếu tài nguyên mà thành viên ngại báo cáo, dẫn đến công việc bị tắc nghẽn.

- Testing bị dồn ứ: Dev code xong hết rồi nhưng Tester chưa kịp test, nên task vẫn nằm ở trạng thái "In Progress" hoặc "Testing" chứ chưa "Done" để trừ điểm.

2. Giải pháp của Scrum Master:

- Hành động 1: Chia nhỏ Task (Break down tasks):

  - Nếu task quá lớn, tôi sẽ hướng dẫn nhóm chia nhỏ nó ra ngay lập tức nếu có thể. Ví dụ: Task "Đăng nhập" (13 điểm) chia thành "Giao diện đăng nhập" (5 điểm) và "API đăng nhập" (8 điểm). Nếu xong giao diện, ta có thể burn bớt 5 điểm để biểu đồ phản ánh đúng tiến độ hơn.

- Hành động 2: Swarming (Bâu vào làm chung):

  - Kêu gọi: "Chúng ta đang còn 80 điểm. Có ai đang rảnh tay hoặc làm task ít quan trọng hơn không? Hãy dừng lại và cùng hỗ trợ người đang nắm task quan trọng nhất để đẩy nó sang cột Done."

- Hành động 3: Đàm phán phạm vi (Descope):

  - Nếu đến ngày 7-8 mà tình hình không cải thiện, tôi sẽ làm việc với Product Owner để xem xét loại bỏ các User Story có độ ưu tiên thấp ra khỏi Sprint này để đảm bảo hoàn thành được Sprint Goal cốt lõi.

# Bài 3